## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El pograma debe de ser entendible para el usuario | El programa debera tener un menu donde de la vienvenida al usuario y muestre todas las opciones. | Para facilitar el uso al usuario | Iván Lara Paredes | Desarrollar en C una función para que muestre en la pantalla el menú. | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly | 1 hora |  | Alta | En proceso |  |  | Trans-Lara Ivan Express
REQ002 | No hay un sistema eficiente para registrar los datos de viajes . | El programa debera permirtir ingresar productos correctamente en la base de datos del sistema. | Para facilitar el registro de datos, de cada viaje | Iván Lara Paredes | Desarrollar en C funciones para registrar correctamente la información de cada viaje realizado y debera validar que los campos no esten vacios y los datos ingresados sean correctos | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly | 4 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Trans-Lara Ivan Express
REQ003 | La Falta de actualización de registros afecta en la información que se debe entregar al gobierno cada mes. | El programa debe permitir actualizar cada registro de viaje y guardar en el documento todos los datos | Para facilitar la documentación que se entregara cada mes. | Iván Lara Paredes | Desarrollar en C funciones que permirtan que se guarde todos los datos en un documento. | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly | 3 a 5 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Trans-Lara Ivan Express
REQ004 | La búsqueda ineficiente que permita realizar búsquedas rápidas de los datos de un registro de viaje.. | El programa debe permitir la busqueda rapida de un registro de viaje registrado. | Para agilizar la busqueda de información de un viaje en especifico que se quiera en ese instante. | Iván Lara Paredes | Desarrollar en C una función que permita buscar y mostrar los datos del registro | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly | 2 a 3 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Trans-Lara Ivan Express
REQ005 | La ausencia de un proceso de eliminación lleva a desactualización de datos, haciendo que falle la precisión del registro. | El programa debe permitir eliminar datos de una manera controlada | Para garantizar que los registros esten actualizados y no tener problemas al final del mes con registros no validos. | Iván Lara Paredes | Desarrollar en C una función que permita eliminar datos del registro, asegurandose de pedir una configuración antes de eliminar el producto. | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly | 3 horas |  | Alta | En proceso |  |  | Trans-Lara Ivan Express
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Iván Lara Paredes |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 horas |  | Alta |  | Darqin Cuchipe Bonilla Kerlly
| QUE | El programa debe permitir eliminar datos de una manera controlada |  | PARA QUE | Para garantizar que los registros esten actualizados y no tener problemas al final del mes con registros no validos. |  | COMO | Desarrollar en C una función que permita eliminar datos del registro, asegurandose de pedir una configuración antes de eliminar el producto.
| NOMBRE HISTORIA |  | Trans-Lara Ivan Express
| PRUEBA |  | 0 |  |  | COMENTARIOS | 0